## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_______________ | [7 empty] | _______________
"___" ____________ 2011 г. | [7 empty] | "___" ____________ 2011 г.
р.п. Колывань
(наименование стройки)
СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
| на | рекультивация свалок на территории МО р.п. Колывань (в районе м/р "Солнечный", дер. Б. Оеш, дер. Подгорная)
Основание:
|  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________498441,39 |  | руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________64907,64 |  | руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________62,28 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______201_ г.
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  | Обоснование, индекс | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. |  | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш.
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Новый Раздел (в районе м/р "Солнечный", дер. Б. Оеш, дер. Подгорная)
1 | ТЕР01-01-032-02 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 20 | 4494.18 | 4494.18 | ТЕР01-01-032-02 Индекс выпуск №4, июнь 2013 ОЗП=10,58; ЭМ=4,986; ЗПМ=10,58 | 89883.6 |  | 89883.6
[6 empty] | 733.19 |  |  |  | 14663.8
2 | ТЕР01-01-032-10 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-032-02 | 1000 м3 грунта | 20 | 3653.74 | 3653.74 | ТЕР01-01-032-10 Индекс выпуск №4, июнь 2013 ОЗП=10,58; ЭМ=4,986; ЗПМ=10,58 | 73074.8 |  | 73074.8
[6 empty] | 596.08 |  |  |  | 11921.6
3 | ТЕР01-01-014-02 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 3 | 40797.86 | 38774.96 | ТЕР01-01-014-02 Индекс выпуск №4, июнь 2013 ОЗП=10,58; ЭМ=5,402; ЗПМ=10,58; МАТ=7,181 | 122393.58 | 6068.7 | 116324.88
[5 empty] | 2022.9 | 10751.18 |  |  |  | 32253.54
4 | ФССЦпг03-21-02-001 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км II класс груза | 1 т груза | 2000 | 29.34 | 29.34 | ФССЦпг03-21-02-001 Индексы выпуск №4, июнь 2013 ЭМ=8,554 | 58680 |  | 58680
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [7 empty] | 344031.98 | 6068.7 | 337963.28
58838.94
Накладные расходы | [7 empty] | 52412.92
Сметная прибыль | [7 empty] | 25963.06
Итоги по смете:
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [7 empty] | 363727.96
Перевозка грузов автотранспортом | [7 empty] | 58680
Итого | [7 empty] | 422407.96
В том числе:
Машины и механизмы | [7 empty] | 337963.28
ФОТ | [7 empty] | 64907.64
Накладные расходы | [7 empty] | 52412.92
Сметная прибыль | [7 empty] | 25963.06
НДС 18% | [7 empty] | 76033.43
ВСЕГО по смете | [7 empty] | 498441.39
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)