АДМИНИСТРАЦИЯ

РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА  КОЛЫВАНЬ

КОЛЫВАНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.07.2018				                                                         № 295

О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям

в реализации их полномочий при подготовке и проведении досрочных выборов  Губернатора Новосибирской области на территории рабочего поселка  Колыванского района Новосибирской области

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении досрочных выборов Губернатора Новосибирской области  на территории Колыванского района Новосибирской области, руководствуясь Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», законом Новосибирской области от 28.06.2012 №243-ОЗ «О выборах Губернатора Новосибирской области»,  Распоряжением  временно исполняющего обязанности Губернатора Новосибирской области  от 14.06.2018 № 117-р «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении досрочных выборов Губернатора Новосибирской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить состав рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении досрочных выборов Губернатора Новосибирской области на территории  рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области (Приложение 1).

- Утвердить прилагаемый План организационно-технических мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении досрочных  выборов Губернатора Новосибирской области 09 сентября 2018 года (далее – План) (Приложение 2).

- Ведущему специалисту Администрации рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области (Морозова Л.Ф.) обеспечить контроль за размещением настоящего Постановления на официальном сайте Администрации рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области.

- Контроль за исполнением Постановления  оставляю за собой.

Глава р.п. Колывань           					Н.Б. Сурдина

Приложение 1

Утвержден

Постановлением  администрации

рабочего поселка Колывань Колыванского района

Новосибирской области

от16.07.2018г. № 295

Состав

рабочей группы по оказанию содействия избирательной комиссии в реализации  полномочий при подготовке и проведении досрочных выборов Губернатора Новосибирской области на территории рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области

Глава рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области – руководитель рабочей группы	-	Сурдина Нина Борисовна

Председатель Совета депутатов рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области	- заместитель руководителя рабочей группы - 	Лелоюр Надежда Зиновьевна

Члены рабочей группы:

Ведущий специалист администрации рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области	 -	Морозова Любовь Федоровна

Директор МКУ ОЦК «Улыбка» - Безрукова Светлана Романовна

Директор РМБУ Колыванский ДК «Юность» - Мирзоян Артем Робертович

Директор МБОУ «Колыванская СОШ №1» - Третьякова Ольга Юрьевна

Директор ГБПОУ НСО «Колыванский аграрный колледж» - Навозов Сергей Алексеевич

Начальник Северный РЭС филиал Чулымские электрические сети АО РЭС – Светюков Алексей Владимирович

Директор МБОУ «Колыванская СОШ №2» - Никулина Людмила Павловна

Директор МБОУ «Колыванская СОШ №3» - Мельникова Ольга Владимировна

Приложение2

Утвержден

Постановлением  администрации

рабочего поселка Колывань Колыванского района

Новосибирской области

От 16.07.2018 №295

ПЛАН

организационно-технических мероприятий по оказанию содействия избирательной комиссии

в подготовке и проведении досрочных выборов Губернатора Новосибирской области на территории рабочего поселка Колывань  Колыванского района Новосибирской области

09 сентября 2018 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Создание рабочей группы по содействию избирательной комиссии в подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации | июль 2018 года | Глава рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области |
|  | 1. Предоставление избирательным комиссиям на безвозмездной основе (без возмещения и оплаты затрат за использование помещений, на оплату коммунальных услуг) необходимых помещений, включая помещения для голосования, помещения для хранения избирательной документации и помещения для приема заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения (в том числе обеспечение охраны этих помещений и избирательной документации), транспортных средств, средств связи и технического оборудования, а также оказание при необходимости иного содействия, направленного на обеспечение исполнения избирательной комиссией полномочий, установленных законодательством Российской Федерации. 2. Предоставление участковой избирательной комиссии при проведении голосования вне помещения транспортных средств с числом посадочных мест, необходимых для обеспечения равной возможности прибытия к месту голосования не менее чем 2 членам избирательной комисси с правом совещательного голоса и наблюдателям, выезжающим совместно с членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса для проведения голосования. 3. Выделение специально оборудованных мест для размещения печатных агитационных материалов. 4. Обеспечение содействия избирательной комиссии в осуществлении информирования избирателей о подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации, в том числе о политических партиях, выдвинувших кандидатов, о кандидатах. 5. Обеспечение оборудованием зданий, в которых размещаются помещения для голосования, специальными приспособлениями, позволяющими инвалидам, иным маломобильным группам населения в полном объеме реализовать их избирательные права. 6. Обеспечение оптимального функционирования общественного транспорта в целях прибытия избирателей к помещениям для голосования | июль – сентябрь 2018 года 09 сентября 2018 года не позднее 10 августа 2018 года июль – сентябрь 2018 года сентябрь 2018 года сентябрь 2018 года | Глава рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области |
|  | Обеспечение участковых избирательных комиссий, не позднее чем, за 20 дней до дня голосования компьютерным оборудованием, необходимым для приема заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения, а также для применения технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом | не позднее 17 августа 2018 года | Глава рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области |
|  | Обеспечение бесперебойного тепло- и энергоснабжения помещений для голосования избирательных участков и избирательных комиссий области | июль – 09 сентября 2018 года | Глава рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области |
|  | Обеспечение резервным автономным энергоснабжением зданий, в которых размещены комплексы средств автоматизации избирательной комиссии Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» | июль – 09 сентября 2018 года | Глава рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области |
|  | Обеспечение взаимодействия с общественными организациями инвалидов, руководителями предприятий для инвалидов, специальных домов для одиноких престарелых, библиотек для слепых, домов-интернатов для престарелых и инвалидов по информированию избирателей, являющихся инвалидами, о ходе подготовки и проведения выборов в день голосования | июль – 09 сентября 2018 года | Глава рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области |
|  | Предоставление зарегистрированным кандидатам (их доверенным лицам), представителям политических партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, помещений для проведения встреч с избирателями | после регистрации кандидатов | Глава рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области |
|  | Проведение культурно-массовых мероприятий, рядом с помещениями участковых избирательных комиссий | промежуточный контроль: 6 августа 2018 года, 31 августа 2018 года, исполнение: 09 сентября 2018 года | Директор МКУ ОЦК «Улыбка» |
|  | Проведение проверки готовности помещений участковых избирательных комиссий и помещений для голосования на соответствие правилам пожарной безопасности | 1 августа 2018 года, 1 сентября 2018 года | Глава рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области |
|  | Обеспечение мер пожарной безопасности помещений участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | промежуточный контроль: 1 августа 2018 года, 1 сентября 2018 года, исполнение: 9 сентября 2018 года | Глава рабочего поселка Колывань района Новосибирской области |