СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЫВАНЬ

КОЛЫВАНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

(четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ

двадцать пятой сессии

19.03.2013г.                                                                                                   № 3

О внесении изменений в инвестиционную программу организации коммунального комплекса ООО «Сибирская тепло-энергетическая компания» по модернизации системы водоснабжения р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области на 2012-2014 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,	Федеральным законом от 07.12.2011г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Уставом рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области, Совет депутатов р.п. Колывань

РЕШИЛ:

1.Внести изменения в инвестиционную программу организации коммунального комплекса ООО «Сибирская тепло-энергетическая компания» по модернизации системы водоснабжения р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области на 2012-2014 годы согласно Приложению 1.

2. Согласовать инвестиционную программу организации коммунального комплекса ООО «Сибирская тепло-энергетическая компания» по модернизации системы водоснабжения р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области на 2012-2014 годы с учетом внесенных изменений согласно Приложению 2.

3. Данное решение направить Главе рабочего поселка Колывань Колыванского  района Новосибирской области  для  подписания и опубликования в газете «Трудовая правда» - «Официальный вестник» .

4. Решение вступает в силу после официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию Совета депутатов р.п. Колывань по социальной политике, ЖКХ, дорожному хозяйству (Астапенко.Т.Н.).

Глава рабочего поселка Колывань                                         В.Н. Тайлаков

Приложение 1

Изменения, которые вносятся в инвестиционную программу организации коммунального комплекса ООО «Сибирская тепло-энергетическая компания» по модернизации системы водоснабжения р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области на 2012-2014 годы

1.На титульном листе инвестиционной программы организации коммунального комплекса ООО «Сибирская тепло-энергетическая компания» заменить «Утвеждено Решение сессии»  на «Утверждено Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области».

2.  Изменения в программе учитывают:

- уточнение стоимости работ по результатам экспертизы проектно-сметной документации (по мероприятиям I этапа уменьшение, по мероприятиям II этапа увеличение);

- исключение из II этапа (2013 год) перекладки водопроводных сетей 1,25 км – для корректного определения необходимых объемов замены требуется гидравлический расчет водопроводной сети, который в свою очередь целесообразно проводить после завершения строительства и реконструкции объектов программы 2013 (насосной станции и станции ХВО), а также реконструкции водозаборных сооружений – приборы учета будут установлены в рамках мероприятий по реконструкции насосной станции;

- перераспределение источников финансирования начиная с 2013 года со «средств предприятия» на «средства бюджета МО» в связи с отсутствием средств в тарифной выручке предприятия;

- внесены уточнение в описания инвестиционных проектов.

В связи с выше изложенным вносятся  изменения в Инвестиционную программу организации коммунального комплекса ООО «Сибирская-теплоэнергетическая компания» по модернизации системы водоснабжения р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области на 2012-2014 годы в следующих разделах:

3. Пункты 6, 9, 12 таблицы «Паспорт Инвестиционной программы организации коммунального комплекса ООО «Сибирская-теплоэнергетическая компания» по модернизации системы водоснабжения р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области на 2012-2014» изложить в следующей редакции:

| 6. | Основные задачи Программы | Выполнение мероприятий Инвестиционной Программы позволит решить следующие задачи. - Модернизация системы водоснабжения, строительство станции химводоочистки позволит решить задачу качества питьевой воды. - Замена ветхих сетей на трубопроводы ПХВ позволит сократить удельные затраты ресурсов на оказание услуг по водоснабжению. - Повысить инвестиционную привлекательность инфраструктуры системы водоснабжения р.п. Колывань. - Уменьшить затраты на аварийный ремонт сетей. - Повысить качество условий проживания и коммунального обслуживания (в части водоснабжения) в р.п. Колывань. |
| --- | --- | --- |
| 9. | Перечень основных мероприятий Программы | - Реконструкция водоводов от насосной станции 1 подъема до насосной станции 2-го подъема. - Реконструкция насосной станции и узла учета холодной воды. - Проект «Станция химводоочистки» - Реконструкция и модернизация водопроводных сетей |
| 12. | Объемы и источники финансирования Программы | Финансовые потребности для реализации Инвестиционной программы составляют 134 920,97 тыс. руб с НДС. Финансирование мероприятий программы планируется осуществить за счет: - Средства Фонда, – 30 229,66 тыс.руб. или 22,4%; - Средства бюджета МО – 6 451,44 тыс. руб. или 4,8%; - Средства предприятия -1 106,19 тыс. руб. или 0,8% - Средства Федерального бюджета 97 133,65 или 72% |

4. В разделе 3 таблицу «Мероприятия Инвестиционной программы по строительству и модернизации системы водоснабжения, направленные на повышение качества оказываемых услуг» изложить в редакции согласно Приложению №1.

5. В разделе «Мероприятия Инвестиционной программы по модернизации системы водоснабжения» описания мероприятий изложить в следующей редакции:

«ЭТАП.2 Строительство водоочистных сооружений, реконструкция насосной станции 2-го подъема. 2013 г.

1.Реконструкция насосной станции 2-го подъема и узлы учета холодной воды.  Мероприятие позволит плавно регулировать расход воды в зависимости от общего водопотребления поселка, что приведет к снижению аварийности на водопроводных сетях за счет исключения скачков давления и гидравлических ударов, которые происходят при подаче воды в сеть непосредственно насосами.  Работа насосов будет автоматизирована, для управления работой насосов будет предусмотрено применение частотного преобразователя, позволяющего осуществлять эффективную регулировку производительности насосов. В рамках реконструкции планируется также установка узлов учета холодной воды. Мероприятие обеспечит экономию электрической энергии,  снижение затрат на ремонтные работы по сети, обеспечение учета воды в соответствии с законодательством об энергосбережении.

2.В 2013 году планируется построить станцию химводоочистки и выполнить систему водоподготовки для очистки исходной воды от железа и марганца, органических соединений в исходной воде, а так же умягчения воды. Предполагается применение безреагентных способов очистки воды (аэрация с последующим удалением на самопромывающихся фильтрах хлопьев железа) при уменьшении или прекращении разбора.

На ВПУ исходная вода подается по трубопроводу исходной воды.  Для окисления двухвалентных соединений железа в трубопровод исходной воды узлом ввода воздуха подается воздух. Далее вода через статический смеситель поступает в контактную емкость, из которой исходная вода с окисленным железом поступает на установку напорной фильтрации.

Установка напорной фильтрации состоит из трех фильтровальных колон и управляется автоматическими клапанами. В фильтрах вода отчищается от железа, взвешенных веществ, уменьшается цветность и мутность, а так же улучшается привкус.

Отчищенная от железа и примесей вода подается на установку умягчения. Установка ионного обмена состоит из трех ионообменных фильтров (две в работе, третья на регенерации или резерве). Установка управляется автоматическим клапаном.

Готовая умягченная вода подвергается дезинфекции, затем подается на нужды поселка.»

- 6. В разделе 5 таблицу 5.1 «Мероприятия Инвестиционной программы по строительству и модернизации системы теплоснабжения, направленные на повышение качества оказываемых услуг и экологической ситуации с разбивкой по годам.» переименовать и изложить в редакции согласно Приложению №2.

- 7. В разделе 5 таблицу 5.2 «Мероприятия Инвестиционной программы по строительству и модернизации системы теплоснабжения, направленные на повышение качества оказываемых услуг и экологической ситуации по годам реализации мероприятий и в разрезе финансовых потоков» переименовать и изложить в редакции согласно Приложению №3.

Приложение №1

Мероприятия Инвестиционной программы по строительству и модернизации системы водоснабжения, направленные на повышение качества оказываемых услуг.

| № | Наименование работ | Объем работ | Сметная стоимость всего, тыс.руб. | В том числе по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 |  | 2014 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |
| ЭТАП. 1 Реконструкция водоводов, устранение ситуации с недостатком питьевой воды на отдельных участках |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция водопроводных сетей в р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области | Протяженность 3,2 км | 8 635,65 | 8 635,65 |  |  |  |  |
| 2 | Модернизация водопроводных сетей по ул. Кирова, ул. Советская в р.п. Колывань и ул. Озерная в д.Б.Оеш Колыванского района Новосибирской области | Протяженность 1,8 км | 4 545,99 | 4 545,99 |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция водовода от насосной станции I подъема до насосной станции II подъема р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области | Протяженность 3,4 км | 9 381,98 | 9 381,98 |  |  |  |  |
|  | Итого по ЭТАПУ 1 | 8,42 | 22 563,62 | 22 563,62 |  |  |  |  |
| ЭТАП.2 Строительство водоочистных сооружений, реконструкция насосной станции 2-го подъема |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция н.ст.2подъема и узлы учета холодной воды |  | 8 203,7 |  | 8 203,7 |  |  |  |
| 2 | Реализация проекта «Станция химводоочистки в р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области» |  | 97 133,65 |  | 97 133,65 |  |  |  |
|  | Итого по ЭТАПУ2 |  | 105 337,35 |  | 105 337,35 |  |  |  |
| ЭТАП.3 Перекладка ветхих сеией водопровда |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перекладка водопроводной сети по (участки подлежат определению по итогам гидравлических испытаний и проектирования). | 2,9 | 7 020 |  |  | 7 020 |  |  |
|  | Итого по ЭТАПУ3 | 2,9 | 7 020,00 |  |  | 7 020,0 |  |  |

- Приложение №2

- Мероприятия Инвестиционной программы по модернизации системы водоснабжения с разбивкой по годам.

Таблица 5.1

| № пп | Наименование мероприятия/адрес объекта | Ед. изм. | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам |  |  | Финансовые потребности всего, тыс. руб. | Реализация мероприятий по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |  | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Реконструкция водопроводных сетей в р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области | Км | 3,2 | 3,2 |  |  | 8 635,65 | 8 635,65 |  |  |
| 2 | Модернизация водопроводных сетей по ул. Кирова, ул.Советской в р.п. Колывань и ул.Озерная в д.Б.Оеш Колыванского района Новосибирской области | Км | 1,8 | 1,8 |  |  | 4 545,99 | 4 545,99 |  |  |
| 3 | Реконструкция водовода от насосной станции I подъема до насосной станции II подъема р.п.Колывань | км | 3,42 | 3,42 |  |  | 9 381,98 | 9 381,98 |  |  |
|  | ИТОГО по ЭТАПУ. 1 |  | 8,42 |  |  |  | 22 563,62 | 22 563,62 |  |  |
| 3 | Реконструкция насосной станции и узлы учета холодной воды в поселке Колывань Новосибирской области |  |  |  |  |  | 8 203,7 |  | 8 203,7 |  |
|  | Станция химводоочистки в р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области |  |  |  |  |  | 97 133,65 |  | 97 133,65 |  |
|  | ИТОГО по ЭТАПУ . 2 |  |  |  |  |  | 105 337,35 |  | 105 337,35 |  |
|  | Перекладка водопроводной сети по (участки подлежат определению по итогам гидравлических испытаний и проектирования). | км | 2,9 |  |  | 2,9 | 7 020 |  | 7 020 |  |
|  | Итого по ЭТАПУ3 |  | 2,9 |  |  | 2,9 | 7 020,00 |  |  | 7 020,0 |
|  | ИТОГО по 3-м ЭТАПАМ |  | 11,32 | 8,42 |  | 2,9 | 134 920,97 | 22 563,62 | 105 337,35 | 7 020,0 |

Приложение №3

Мероприятия Инвестиционной программы по модернизации системы водоснабжения р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области по годам реализации мероприятий и в разрезе финансовых потоков

Таблица 5.2

| № пп | Наименование мероприятия | Ед. изм. |  | Объемные показатели | Финансовые потребности всего, тыс. руб. | по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Собственные средства предприятия |  | Средства бюджета МО |  |  | Средства Федерального бюджета |  | Средства Фонда модернизации ЖКХ |
| 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Перекладка распределительной сети по ул. Суворова, Чехова, Овчинникова | км |  | 3,2 | 8 635,65 | 1 106,192 | 3 406,7 |  |  |  |  | 18 050,7 |  |
| 2 | Перекладка распределительной сети по ул. Кирова, Советская, Озерная | км |  | 1,8 | 4 545,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция водовода от насосной станции I подъема до насосной станции II подъема р.п.Колывань | км |  | 3,42 | 9 381,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по ЭТАПУ 1 |  |  |  | 22 563,62 | 1 106,19 | 3 406,7 |  |  |  |  | 18 050,7 |  |
| 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция насосной станции и узлы учета холодной воды в поселке Колывань Новосибирской области |  |  |  | 8 203,7 | 0 | 1 640,74 |  |  |  |  | 6 562,96 |  |
| 2 | Станция химводоочистки в р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области |  |  |  | 97 133,65 | 0 | 0 |  | 97 133,65 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по ЭТАПУ 2 |  |  |  | 105 337,35 | 0 | 1 640,74 |  | 97 133,65 |  |  | 6 562,96 |  |
| 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Перекладка водопроводной сети по ул. Соловьева от ул. Калинина до ул. Ленина. | км | 0,55 |  | 1 400,0 |  |  |  |  |  |  | 1 400,0 |  |
| 2 | Перекладка водопроводной сети по ул. Кирова от ул. Рев. Проспект до ул. Овчинникова. | км | 0,6 |  | 1 560,0 | 0 | 351,0 |  |  |  |  | 1 209,0 |  |
| 3 | Перекладка водопроводных сетей по ул. Сергиенко от ул.О.Жилиной до ул. Щетинкина. | км | 0,5 |  | 1 200,0 |  |  |  |  |  |  | 1 200,0 |  |
| 4 | Перекладка водопроводной сети по ул. Гагарина. | км | 0,2 |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |
| 5 | Перекладка водопроводных сетей по ул. Сергиенко от ул. Кирова до ул. Советская. | км | 0,2 |  | 500,0 |  | 453,0 |  |  |  |  | 47,0 |  |
| 6 | Перекладка водопроводных сетей по ул. Заводской спуск. | км | 0,25 |  | 630,0 |  |  |  |  |  |  | 630,0 |  |
| 7 | Перекладка водопроводных сетей по ул. Советская от ул. Калинина до ул. Сергиенко | км | 0,25 |  | 630,0 |  |  |  |  |  |  | 630,0 |  |
| 8 | Перекладка водопроводных сетей по пер. Колхозный. | км | 0,2 |  | 200,0 |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Перекладка водопроводных сетей по ул. Новоселов от ул. Соловьева. | км | 0,15 |  | 400,0 |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по ЭТАПУ 3 |  | 2,9 |  | 7 020,0 | 0 | 1 404 |  |  |  |  | 5 616,0 |  |
|  | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |  |  |  | 134 920,97 | 1 106,19 | 6 451,44 |  |  | 97 133,65 |  | 30 229,66 |  |

Приложение 2

Утверждено

Министерство строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Новосибирской области

Инвестиционная программа

организации коммунального комплекса

ООО «Сибирская тепло-энергетическая компания»

по модернизации системы водоснабжения р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области

на 2012-2014 годы

(актуальная редакция)

Генеральный директор ООО «СибТЭК»

_______________________ О.А. Казанцев

р.п. Колывань

Содержание:

- Введение

- Паспорт программы

- Анализ существующей системы водоснабжения.

- Цели и задачи инвестиционной программы.

- План технических мероприятий и объемы финансовых средств.

- Результаты реализации инвестиционной программы.

- Мероприятия инвестиционной программы  по модернизации системы водоснабжения по годам реализации и в разрезе финансовых потоков.

- Экономические показатели.

- Форма собственности на вложенные инвестиции.

- Введение

Инвестиционная программа по модернизации системы водоснабжения р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области на 2012-2014 годы.

Работа проведена в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организций коммунального комплекса» теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности», Приказом Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционной программы организации коммунального комплекса». В работе учтены показатели, определяемые по Приказу Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований" (вместе с "Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований")».

Инвестиционная программа соответствует требованиям к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности:

- рассчитаны целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- определены показатели энергетической эффективности объектов, создание и модернизация которых планируется инвестиционной программой.

Утверждение инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере водоснабжения, осуществляется по согласованию с администрацией рабочего поселка.

При описании мероприятий указывается ожидаемый экономический и технологический эффект от их реализации, а также сроки их окупаемости.

В соответствии с требованиями п. 33 Приказа Минрегиона РФ от 10.10.2007 N 99 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса" Инвестиционная программа разработана на срок три года.

Сроки проведения мероприятий сформированы с учетом необходимости их соответствия целевым показателям, отражающим результаты, достижение которых должно обеспечиваться организацией в ходе реализации таких мероприятий. Программа разработана на основании ранее утвержденной программы (решением сессии Совета депутатов р.п. Колывань №2 от 06.07.2012г) с учетом предлагаемой корректировки, которая учитывает:

- уточнение стоимости работ по результатам экспертизы проектно-сметной документации (по мероприятиям I этапа уменьшение, по мероприятиям II этапа увеличение);

- исключение из II этапа (2013 год) перекладки водопроводных сетей 1,25 км – для корректного определения необходимых объемов замены требуется гидравлический расчет водопроводной сети, который в свою очередь целесообразно проводить после завершения строительства и реконструкции объектов программы 2013 (насосной станции и станции ХВО), а также реконструкции водозаборных сооружений – приборы учета будут установлены в рамках мероприятий по реконструкции насосной станции;

- перераспределение источников финансирования начиная с 2013 года со «средств предприятия» на «средства бюджета МО» в связи с отсутствием средств в тарифной выручке предприятия;

- внесены уточнение в описания инвестиционных проектов.

Паспорт Инвестиционной программы организации коммунального комплекса ООО «Сибирская тепло-энергетическая компания»по модернизации системы водоснабжения р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области на 2012-2014 годы.

| 1. | Наименование программы | Инвестиционная программа организации коммунального комплекса ООО «Сибирская тепло-энергетическая компания» по модернизации системы водоснабжения р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области на 2012 – 2014 годы. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Основание для разработки программы | Постановление главы администрации р.п. Колывань Новосибирской области от 14.06.2012 № 422 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы по модернизации системы водоснабжения р.п. Колывань на 2012-2014 годы». Решение девятнадцатой сессии Совета депутатов рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области от 15.06.2012 г. №4 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области на 2012-2014 годы». |
| 3. | Заказчик Программы | Администрация р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области. |
| 4. | Разработчик Программы | ООО «Сибирская тепло-энергетическая компания» |
| 5. | Цель Программы | Основные цели Программы. - Повышение качества услуг в сфере водоснабжения в соответствии с их нормативными требованиями. - Улучшение экологической обстановки в р.п. Колывань и его окрестностях. |
| 6. | Основные задачи Программы | Выполнение мероприятий Инвестиционной Программы позволит решить следующие задачи. - Модернизация системы водоснабжения, строительство станции химводоочистки позволит решить задачу качества питьевой воды. - Замена ветхих сетей на трубопроводы ПХВ позволит сократить затраты ресурсов на оказание услуг по водоснабжению. - Повысить инвестиционную привлекательность инфраструктуры системы водоснабжения р.п. Колывань. - Уменьшить затраты на аварийный ремонт сетей. - Повысить качество условий проживания и коммунального обслуживания (в части водоснабжения) в р.п. Колывань. - водоснабжения) в р.п. Колывань. |
| 7. | Индикаторы, характеризующие выполнение мероприятий Инвестиционной программы | 1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугой водоснабжения: - - снижение показателя уровня аварийности с 2,98 случаев до 2,3 на 1 км. (по модернизированным сетям 0,1 на 1 км) - снижение уровня потерь в модернизированных сетях – 60% до 5 %; - снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене с 58% до 45%. 2. Эффективность деятельности: - энергоемкость (расход электроэнергии на технологические нужды) с 1,16 кВтч/куб.м. до 0,8 кВтч/куб. м. - оснащение приборами учета потребляемых и произведенных ресурсов с 0% до 100% |
| 7. | Начало реализации Программы | 2012 г. |
| 8. | Окончание реализации Программы | 2014 г. |
| 9. | Перечень основных мероприятий Программы | - Реконструкция водоводов от насосной станции 1 подъема до насосной станции 2-го подъема. - Реконструкция насосной станции и узла учета холодной воды. - Проект «Станция химводоочистки» - Реконструкция и модернизация водопроводных сетей |
| 10. | Исполнитель Программы | ООО «Сибирская тепло-энергетическая компания» |
| 12. | Объемы и источники финансирования Программы | Финансовые потребности для реализации Инвестиционной программы составляют 134 920,97 тыс. руб с НДС. Финансирование мероприятий программы планируется осуществить за счет: - Средства Фонда, – 30 229,66 тыс.руб. или 22,4%; - Средства бюджета МО – 6 451,44 тыс. руб. или 4,8%; - Средства предприятия -1 106,19 тыс. руб. или 0,8% - Средства Федерального бюджета 97 133,65 или 72% |
| 13. | Мониторинг реализации Программы | Мониторинг осуществляет администрация р.п. Колывань |
| 14. | Экономическая эффективность Программы | В результате реализации мероприятий Инвестиционной программы в первые три года с начала ее реализации предполагается получить экономический эффект в сумме 3 404 тыс.руб., в т.ч. от снижения затрат на: -электроэнергию – 1 591 тыс. руб.; -затраты на ликвидацию аварий – 1 813 тыс. руб.; |

- Анализ существующего состояния системы водоснабжения

ООО «Сибирская тепло-энергетическая компания» предоставляет услуги по водоснабжению населению, бюджетным и прочим организациям в четырех  населенных пунктах МО р.п. Колывань:

- пгт  Колывань р.п., численность населения 11804 чел.

- д. Большой Оеш, численность населения 669 чел.

- д. Чаус, численность населения 121 чел.

- д. Подгорная, численность населения 269 чел.

Общая численность населения муниципального образования 12901 чел.

Система водоснабжения состоит из 9-ти артезианских скважин, 2-х водонапорных башен и водопроводных сетей общей протяженностью – 86 км. Вода поднимается глубинными насосами, поступает в резервуары чистой воды насосной станции 2-го подъема, затем в водонапорные башни и самотеком непосредственно в водопровод.

Характеристика  работы скважин

Таблица 1.1

| Объект, год ввода в эксплуатацию | Марка насоса | Мощность (квт) | Режим работы | Период в работе | Первоначальная стоимость, руб. | Остаточная стоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р.п. Колывань |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационная скважина № 14919, за 1977 г. | ЭЦВ-8-63-110 | 8,0 | 24 | 35 лет | 59718,04 | 0 |  |  |  |  |
| Эксплуатационная скважина № 13074, за 1974 г. | ЭЦВ-10-63-110 | 10,0 | 24 | 38 лет | 59718,04 | 0 |  |  |  |  |
| Эксплуатационная скважина № 16061, за 1979 г. | ЭЦВ 8-16-110 | 8,0 | 24 | 33года | 89845,33 | 0 |  |  |  |  |
| Эксплуатационная скважина № 36-83, за 1983 г. | ЭЦВ-10-63-110 | 10,0 | 24 | 29 лет |  | 0 |  |  |  |  |
| Эксплуатационная скважина № 18-90, за 1990 г. | ЭЦВ 8-40-90 | 8,0 | 24 | 22 года | 49361,0 | 5923,3 |  |  |  |  |
| Эксплуатационная скважина № 19-91, за 1991 г. | ЭЦВ-6-40-120 | 6,0 | 24 | 21 год | 49361,0 | 7897,8 |  |  |  |  |
| Эксплуатационная скважина № 20-91, за 1991 г. | ЭЦВ-6-40-120 | 6,0 | 24 | 21 год | 49361,0 | 7897,8 |  |  |  |  |
| Водозаборная скважина № НВ-657, за 1999 г. | ЭЦВ-6-16-50 | 6,0 | 24 | 13 лет | 62371,09 | 29938,1 |  |  |  |  |
| Водозаборная скважина № НВ-658, за 1999 г. | ЭЦВ-6-16-50 | 6,0 | 24 | 13 лет | 62371,09 | 29938,1 |  |  |  |  |

Сооружения для хранения  воды

Таблица 1.2.

| Объект | Наличие прибора учета | Год ввода в эксплуатацию | Первоначальная стоимость, руб. | Остаточная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р.п. Колывань |  |  |  |  |
| Башня водонапорная ул. Коммунистическая , емк. 250 м3 | нет | 1974 | 528427,22 | 137 391,0 |
| Башня водонапорная Рожновского ул. Шоссейная, емк. 50 м3 | нет | 2000 | 232155,0 | 181080,9 |
| Резервуар чистой воды емк. 500 м3 | нет | 1974 | 108238,95 | 0,0 |
| Резервуар чистой воды емк. 500 м3 | нет | 1974 | 108238,95 | 0,0 |

Насосные станции

Таблица 1.3.

| Объект | Наличие прибора учета | Год ввода в эксплуатацию | Первоначальная стоимость, руб. | Остаточная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р.п. Колывань |  |  |  |  |
| Насосная станция 2-го подъема | нет | 1974 | 307921,15 | 0,0 |

Водопроводные сети

Таблица 1.4

| Объект | Год ввода в эксплуатацию | Протяженность, км | Первоначальная стоимость, руб. | Остаточная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р.п. Колывань |  |  |  |  |
| Водопровод стальной | 1974 |  | 3 643 896,2 | 0,0 |
| Водопровод стальной | 1978 |  | 187 368,7 | 0,0 |
| Водопровод стальной | 1996 |  | 40 926,0 | 10 231,5 |
| Водопровод ПХВ | 2000 |  | 1 396 010,0 | 628 204,5 |
| Водопровод ПХВ | 2005 |  | 3 827 549,0 | 2 679 284,3 |
| Итого | * | 86 | 9 095 749,9 | 3 317 720,3 |

Водоочистного оборудования в системе водоснабжения  нет, вода не соответствует нормам по санитарно-химическим показателям в связи с превышением ПДК железа, марганца и мутности, что является одной из проблем, решение которой заложено в техническое задание по модернизации системы водоснабжения р.п. Колывань.

Второй существенной проблемой является состояние водопроводных сетей. Из 86 км водовода сети протяженностью 50 км находятся в ветхом состоянии и требуют замены.

Отсутствие системы точного учета подачи воды в сети и приема у потребителей определить фактический объем потерь воды в сетях не представляется возможным. За 2012 год (2 полугодие) уровень потерь составил 63%

Замена изношенных сетей будет способствовать сокращению затрат на электроэнергию.

Программа снижения аварий является приоритетной для жилищно -коммунального комплекса р.п. Колывань.

Инвестиционная программа модернизации сооружений водопровода в  Муниципальном образовании р.п. Колывань Колыванского района направлена на осуществление необходимых первоочередных мероприятий модернизации (обновлению) системы централизованного водоснабжения, для качественного обеспечения водой обслуживаемого жилого, социального и производственных фондов, расположенных на территории муниципального образования. Дальнейшие мероприятия будут определены в следующей инвестиционной программе на 2015-2017гг.

Производственная программа

ООО «Сибирская теплоэнергетическая компания»  на 2012  год  и на период действия Инвестиционной программы (2012-2014 годы)

Таблица 1.5

| Показатели | Ед. изм. | 2012г 2 пг) | 2012г (прив) | 2013г | 2014г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды | тыс.куб.м. | 455,6 | 911,2 | 859,5 | 859,5 |
| Пропущено через очистные сооружения | тыс.куб.м. | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Получено воды со стороны | тыс.куб.м. | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Подано воды в сеть | тыс.куб.м. | 455,6 | 911,2 | 859,5 | 859,5 |
| Потери воды в сетях | тыс.куб.м. | 274,2 | 548,5 | 496,8 | 496,8 |
| Реализовано воды | тыс.куб.м. | 181,4 | 362,7 | 362,7 | 362,7 |
| - население | тыс.куб.м. | 124,6 | 249,2 | 249,2 | 249,2 |
| - прочие потребители | тыс.куб.м. | 46,2 | 92,4 | 92,4 | 92,4 |
| - расход на собственные нужды котельных | тыс.куб.м. | 10,6 | 21,1 | 21,1 | 21,1 |

- Анализ состояния системы водоснабжения МО р.п.Колывань

Таблица 1.6

| № п/п |  | Показатели мониторинга |  |  | 2012 (2пг) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугой водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед. км |  |  | 2,98 |  | 2012г: 128 аварий/86 *2 = км |
| 1.2 | Перебои в снабжении потребителей, часов в сутки |  |  | 1,5 |  | 544ч в год/365 |
| 1.3 | Количество часов предоставления услуг за отчетный период, часов в сутки |  |  | 22,5 |  | 8216ч/365 дн |
| 1.4 | Уровень потерь, % |  |  | 63 |  | 284,8 тыс. куб.м (потери)/455,6 тыс. куб.м (объем воды, поданной в сеть) |
| 1.6 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % |  |  | 58 |  | 50км сетей нуждаются в замене/86 км |
| 1.7 | Износ сетей водоснабжения, % |  |  | 65,8 |  | 7145,1 тыс. руб. (сумма начисленного износа)/ 10862,8 тыс. руб. (балансовая стоимость основных фондов водоснабжения |
| 2 Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, % |  |  |  | 80 | 9443 тыс. чел (потребители услуги)./11804чел. |
| 4. Эффективность деятельности |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства), кВтч/куб.м |  |  |  | 1,16 | 527,9 тыс. кВт ч/455,6 тыс. куб. м |

Основными проблемами водоснабжения являются:

- высокий показатель расхода электроэнергии для оказания услуги;

-отсутствие приборов учета не позволяют наладить расчеты с потребителями в полном объеме.;

- высокий показатель аварийности и в связи с этим потери в тепловых сетях и объем средств на ремонты.

Возможность проводить планово-предупредительные ремонтные работы из-за необходимости ликвидации часто возникающих аварийных ситуаций на водопроводных сетях и сооружениях отсутствует.  Во избежание в дальнейшем возникновения аварий, улучшения качества реализуемой воды и увеличения срока службы сетей и оборудования  необходимо реализовать мероприятия, предусмотренные техническим заданием инвестиционной программы.

- Цели и задачи инвестиционной программы

Основные цели Программы:

- Повышение качества услуг в сфере водоснабжения в соответствии с их нормативными требованиями;

- Улучшение экологической обстановки в р.п. Колывань и его окрестностях.

Выполнение мероприятий Инвестиционной Программы позволит решить следующие задачи:

- Модернизация системы водоснабжения, реализация проекта «Станция химводоочистки и система водоподготовки в р.п. Колывань» позволит решить задачу качества питьевой воды.

- Замена ветхих сетей на трубопроводы ПХВ позволит сократить затраты ресурсов на оказание услуг по водоснабжению.

- Повысить инвестиционную привлекательность инфраструктуры системы водоснабжения р.п. Колывань.

- Уменьшить затраты на аварийный ремонт сетей.

- Повысить качество условий проживания и коммунального обслуживания (в части водоснабжения) в р.п. Колывань.

- 3.План технических мероприятий и объем финансовых потребностей

Инвестиционная программа по модернизации системы водоснабжения р.п. Колывань направлена на осуществление необходимых мероприятий по снижению потерь воды, снижению ремонтных затрат, улучшению качества питьевой воды, снижению расходов на энергоресурсы.

Разработка Инвестиционной программы осуществлена на основании технического задания, утвержденного Постановлением главы р.п. Колывань Новосибирской области от 14.06.2012 № 422 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы по модернизации системы водоснабжения р.п. Колывань на 2012-2014 г.».

Мероприятия Инвестиционной программы по строительству и модернизации системы водоснабжения, направленные на повышение качества оказываемых услуг.

| № | Наименование работ | Объем работ | Сметная стоимость всего, тыс.руб. | В том числе по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 |  | 2014 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |
| ЭТАП. 1 Реконструкция водоводов, устранение ситуации с недостатком питьевой воды на отдельных участках |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция водопроводных сетей в р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области | Протяженность 3,2 км | 8 635,65 | 8 635,65 |  |  |  |  |
| 2 | Модернизация водопроводных сетей по ул. Кирова, ул. Советская в р.п. Колывань и ул. Озерная в д.Б.Оеш Колыванского района Новосибирской области | Протяженность 1,8 км | 4 545,99 | 4 545,99 |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция водовода от насосной станции I подъема до насосной станции II подъема р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области | Протяженность 3,4 км | 9 381,98 | 9 381,98 |  |  |  |  |
|  | Итого по ЭТАПУ 1 | 8,42 | 22 563,62 | 22 563,62 |  |  |  |  |
| ЭТАП.2 Строительство водоочистных сооружений, реконструкция насосной станции 2-го подъема |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция н.ст.2подъема и узлы учета холодной воды |  | 8 203,7 |  | 8 203,7 |  |  |  |
| 2 | Реализация проекта «Станция химводоочистки в р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области» |  | 97 133,65 |  | 97 133,65 |  |  |  |
|  | Итого по ЭТАПУ2 |  | 105 337,35 |  | 105 337,35 |  |  |  |
| ЭТАП.3 Перекладка ветхих сеией водопровда |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перекладка водопроводной сети по (участки подлежат определению по итогам гидравлических испытаний и проектирования). | 2,9 | 7 020 |  |  | 7 020 |  |  |
|  | Итого по ЭТАПУ3 | 2,9 | 7 020,00 |  |  | 7 020,0 |  |  |

4.В ходе выполнения мероприятий, определенных Инвестиционной программой, должны быть достигнуты следующие результаты.

Таблица 5.1

| № пп | Наименование показателя | 2012 г. | После выполнения мероприятий ИП | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Надежность снабжения потребителей водой |  |  |  |  |
| 1 | Аварийность систем водоснабжения, ед/км (в т.ч. на модернизируемых сетях) | 2,98 (4,68) | 2,3 (0,1) | Остаются ветхие сети с низкой аварийностью , протяженностью 38,7 |
| 2 | Потери воды на модернизированных сетях, % | 63 | 5,0 |  |
| 3 | Удельный вес сетей¸ нуждающихся в замене,% | 58 | 45 | (50-11,3) км нуждаются в замене/86км = снижение |
| Эффективность проекта, ресурсо- и энергосбережение |  |  |  |  |
| 4 | Энергоемкость (расход электроэнергии на технологические нужды), кВтч/куб.м | 1,16 | 0,8 |  |
| 5 | Оснащение приборами учета потребляемых и произведенных ресурсов, % | 0 | 100 |  |

В настоящем разделе дано краткое описание этапов инвестиционного проекта по модернизации и оптимизации объектов систем теплоснабжения коммунального комплекса р.п. Колывань Новосибирской области.

5.Мероприятия Инвестиционной программы по  модернизации системы водоснабжения.

ЭТАП .1  Реконструкция водоводов, устранение ситуации с недостатком питьевой воды на отдельных участках.  2012 год

1.В 2012 году планируется выполнить работы по реконструкции участков водопроводной сети, в результате чего  стабилизируется ситуация с водоснабжением в микрорайоне Черемушки в р.п. Колывань и в д. Б.Оеш. Предусматривается реконструкция сети водоснабжения. Водопроводная сеть  р.п. Колывань – кольцевая, построенная в разные годы из труб различного материала и диаметра. Существующая водопроводная система не пригодна для осуществления бесперебойного и надежного снабжения  потребителей водой.  Проектом не предусматривается  изменение существующей схемы водоснабжения. Замена трубопроводов на трубы из полиэтилена  напорные, питьевые диаметром 100, 160, 225 мм., общей протяженностью 3,194 км. Водопроводные колодцы запроектированы из железобетонных колец, с установкой запорной арматуры, затворов, пожарных гидрантов и гребенок с вентилями  для подключения жилых домов.

Основные технико-экономические характеристики:

- Трубы и фитинги полиэтиленовые напорные из ПЭ- Ø 100, 160, 225мм

- Задвижки чугунные - Ø 50мм

- Затворы – Д 100 мм

- Толщина стенки трубы –4,2;6,2;8,6 мм

- Давление – до 12,5 атм

- Низкое микробактериальное обрастание

- Максимальное рабочее давление – до 1,2 МПа (12кгс/см)

- Гост Р 18599-2001

- Срок службы не менее 50 лет

- пожарные гидранты сертифицированные по ГОСТ 8220

2.В 2012 году планируется выполнить работы по реконструкции участков водопроводной сети, в результате чего  стабилизируется ситуация с водоснабжением в микрорайоне Черемушки в р.п. Колывань и в д. Б.Оеш. Предусматривается модернизация сети водоснабжения. Водопроводная сеть  р.п. Колывань – кольцевая, построенная в разные годы из труб различного материала и диаметра. Существующая водопроводная система не пригодна для осуществления бесперебойного и надежного снабжения  потребителей водой.  Проектом не предусматривается  изменение существующей схемы водоснабжения. Замена трубопроводов на трубы из полиэтилена,  напорные, питьевые диаметром 110мм., общей протяженностью 1,766 км. Водопроводные колодцы запроектированы из железобетонных колец, с установкой запорной арматуры, затворов, пожарных гидрантов и гребенок с вентилями  для подключения жилых домов.

Основные технико-экономические характеристики:

- Трубы и фитинги полиэтиленовые напорные из ПЭ- Ø 110мм

- Толщина стенки трубы –5,3 мм

- Давление – до 12,5 атм

- Низкое микробактериальное обрастание

- Максимальное рабочее давление – до 1,2 МПа (12кгс/см)

- Гост Р 18599-2001

- Срок службы не менее 50 лет

- пожарные гидранты сертифицированные по ГОСТ 8220

3.Водоводы от насосной станции 1-го подъема до насосной станции 2-го подъема построены в 1974 году, диаметр труб 325 мм,  на текущую дату имеют 100%  износ,  полностью отработали свой ресурс (20 лет).  Модернизация водоводов  от  насосной станции 1-го подъема (водозаборные скважины) до насосной станции 2-го подъема  в р.п. Колывань, протяженностью 3,42 км, существенно  снизит  ремонтно-аварийные  затраты и  потери воды. Запланирована  замена стальных изношенных трубопроводов на трубы  из полиэтилена.

Водовод общей протяженностью 3418,0м принят из труб напорных полиэтиленовых диаметром Ø280мм SDR11 толщиной стенки 25,4мм.

ЭТАП.2 Строительство водоочистных сооружений, реконструкция насосной станции 2-го подъема. 2013 г.

1.Реконструкция насосной станции 2-го подъема и узлы учета холодной воды.  Мероприятие позволит плавно регулировать расход воды в зависимости от общего водопотребления поселка, что приведет к снижению аварийности на водопроводных сетях за счет исключения скачков давления и гидравлических ударов, которые происходят при подаче воды в сеть непосредственно насосами.  Работа насосов будет автоматизирована, для управления работой насосов будет предусмотрено применение частотного преобразователя, позволяющего осуществлять эффективную регулировку производительности насосов. В рамках реконструкции планируется также установка узлов учета холодной воды. Мероприятие обеспечит экономию электрической энергии,  снижение затрат на ремонтные работы по сети, обеспечение учета воды в соответствии с законодательством об энергосбережении.

2.В 2013 году планируется построить станцию химводоочистки и выполнить систему водоподготовки для очистки исходной воды от железа и марганца, органических соединений в исходной воде, а так же умягчения воды. Предполагается применение безреагентных способов очистки воды (аэрация с последующим удалением на самопромывающихся фильтрах хлопьев железа) при уменьшении или прекращении разбора.

На ВПУ исходная вода подается по трубопроводу исходной воды.  Для окисления двухвалентных соединений железа в трубопровод исходной воды узлом ввода воздуха подается воздух. Далее вода через статический смеситель поступает в контактную емкость, из которой исходная вода с окисленным железом поступает на установку напорной фильтрации.

Установка напорной фильтрации состоит из трех фильтровальных колон и управляется автоматическими клапанами. В фильтрах вода отчищается от железа, взвешенных веществ, уменьшается цветность и мутность, а так же улучшается привкус.

Отчищенная от железа и примесей вода подается на установку умягчения. Установка ионного обмена состоит из трех ионообменных фильтров (две в работе, третья на регенерации или резерве). Установка управляется автоматическим клапаном.

Готовая умягченная вода подвергается дезинфекции, затем подается на нужды поселка.

ЭТАП.3  Перекладка ветхих сетей водопровода. 2014 г.

1.В 2014 году планируется выполнить дальнейшую замену  участков водопроводной сети, отработавшей свой ресурс,  имеющей 100% износ. Замена трубопроводов на трубы из полиэтилена  общей протяженностью 2,9 км с установкой пожарных гидрантов.

Основные технико-экономические характеристики:

- Трубы и фитинги полиэтиленовые напорные из ПЭ- Ø 50,78,100мм

- Задвижки чугунные - Ø 50,78,100мм

- Толщина стенки трубы –8,1 мм

- Давление – до 12,5 атм

- Низкое микробактериальное обрастание

- Максимальное рабочее давление – до 1,2 МПа (12кгс/см)

- Гост Р 18599-2001

- Срок службы не менее 50 лет

- пожарные гидранты сертифицированные по ГОСТ 8220

Мероприятия данной инвестиционной программы не охватывают весь перечень работ, необходимых для замены оставшихся  ветхих сетей р.п. Колывань.  Для проведения работ по замене  необходим гидравлический расчет всех водопроводных сетей р.п. Колывань с учетом нормативных требований. После подготовки указанного расчета, при необходимости, в данную инвестиционную программу будут внесены дополнения или будет разработана новая.

Мероприятия Инвестиционной программы по модернизации системы водоснабжения р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области по годам реализации мероприятий и в разрезе финансовых потоков

Таблица 5.1

| № пп | Наименование мероприятия | Ед. изм. |  | Объемные показатели | Финансовые потребности всего, тыс. руб. | по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Собственные средства предприятия |  | Средства бюджета МО |  |  | Средства Федерального бюджета |  | Средства Фонда модернизации ЖКХ |
| 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Перекладка распределительной сети по ул. Суворова, Чехова, Овчинникова | км |  | 3,2 | 8 635,65 | 1 106,192 | 3 406,7 |  |  |  |  | 18 050,7 |  |
| 2 | Перекладка распределительной сети по ул. Кирова, Советская, Озерная | км |  | 1,8 | 4 545,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция водовода от насосной станции I подъема до насосной станции II подъема р.п.Колывань | км |  | 3,42 | 9 381,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по ЭТАПУ 1 |  |  |  | 22 563,62 | 1 106,19 | 3 406,7 |  |  |  |  | 18 050,7 |  |
| 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция насосной станции и узлы учета холодной воды в поселке Колывань Новосибирской области |  |  |  | 8 203,7 | 0 | 1 640,74 |  |  |  |  | 6 562,96 |  |
| 2 | Станция химводоочистки в р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области |  |  |  | 97 133,65 | 0 | 0 |  | 97 133,65 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по ЭТАПУ 2 |  |  |  | 105 337,35 | 0 | 1 640,74 |  | 97 133,65 |  |  | 6 562,96 |  |
| 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Перекладка водопроводной сети по ул. Соловьева от ул. Калинина до ул. Ленина. | км | 0,55 |  | 1 400,0 |  |  |  |  |  |  | 1 400,0 |  |
| 2 | Перекладка водопроводной сети по ул. Кирова от ул. Рев. Проспект до ул. Овчинникова. | км | 0,6 |  | 1 560,0 | 0 | 351,0 |  |  |  |  | 1 209,0 |  |
| 3 | Перекладка водопроводных сетей по ул. Сергиенко от ул.О.Жилиной до ул. Щетинкина. | км | 0,5 |  | 1 200,0 |  |  |  |  |  |  | 1 200,0 |  |
| 4 | Перекладка водопроводной сети по ул. Гагарина. | км | 0,2 |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |
| 5 | Перекладка водопроводных сетей по ул. Сергиенко от ул. Кирова до ул. Советская. | км | 0,2 |  | 500,0 |  | 453,0 |  |  |  |  | 47,0 |  |
| 6 | Перекладка водопроводных сетей по ул. Заводской спуск. | км | 0,25 |  | 630,0 |  |  |  |  |  |  | 630,0 |  |
| 7 | Перекладка водопроводных сетей по ул. Советская от ул. Калинина до ул. Сергиенко | км | 0,25 |  | 630,0 |  |  |  |  |  |  | 630,0 |  |
| 8 | Перекладка водопроводных сетей по пер. Колхозный. | км | 0,2 |  | 200,0 |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Перекладка водопроводных сетей по ул. Новоселов от ул. Соловьева. | км | 0,15 |  | 400,0 |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по ЭТАПУ 3 |  | 2,9 |  | 7 020,0 | 0 | 1 404 |  |  |  |  | 5 616,0 |  |
|  | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |  |  |  | 134 920,97 | 1 106,19 | 6 451,44 |  |  | 97 133,65 |  | 30 229,66 |  |

- Экономические показатели

| Реконструкция водопроводных сетей в р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая стоимость проекта (тыс.руб.): | 8 635,65 |  |  |  |
| Расчет эффекта снижения затрат на электроэнергию в связи со снижением потерь (в годовом исчислении). |  |  |  |  |
| Показатель | ед.изм. | до* | после | изменение (эффект) |
| Реализовано потребителям и собств.нужды котельных | тыс.м.3. | 362,706 | 362,706 | 0 |
| % потерь в модернизируемой сети | % | 60% | 5% | -55% |
| общая протяженность водопроводной сети | км. | 86 | 86 | 0 |
| модернизируемый участок сети | км. | 0 | 3,2 | 3,2 |
| доля модернизированного участка водопроводной сети | % | 0% | 4% | 4% |
| потери всего | тыс.м.3. | 548,5 | 528,8 | -19,7 |
| в т.ч. в модернизированной сети | тыс.м.3. | 20,4 | 0,7 | -19,7 |
| в т.ч. в остальных сетях | тыс.м.3. | 528,1 | 528,1 | 0,0 |
| Поднятно воды | тыс.м.3. | 911,2 | 891,5 | -19,7 |
| удельный расход ээ на подъем воды | кВтч/м.3 | 1,16 | 1,16 | 0,00 |
| Расход электроэнергии | МВтч | 1055,8 | 1033,0 | -22,8 |
| Стоимость электроэнергии (при цене 2000 руб/МВтч) | тыс. руб без НДС | 2 111,6 | 2 066,0 | -45,6 |
| Расчет максимального** эффекта снижения затрат на ремонты (в годовом исчислении). |  |  |  |  |
| Показатель | ед.изм. | до* | после | изменение (эффект) |
| Общая протяженность сетей | км | 86 | 86 | 0 |
| в т.ч. категории "нуждаются в замене" | км. | 50 | 46,8 | -3,2 |
| Доля нуждающихся в замене сетей | % | 58% | 54% | -4% |
| модернизируемый участок сети | км. | 0 | 3,2 | 3,2 |
| доля модернизированного участка водопроводной сети | % | 0% | 4% | 4% |
| то же по отношению к длине нуждающихся в замене | % | 0% | 7% | 7% |
| Число аварий на 1 км в год (на всю длину) | ед./км. | 2,98 | 2,79 | -0,19 |
| то же по отношению к длине нуждающихся в замене | ед./км. | 5,12 | 5,12 | 0,00 |
| Стоимость устранения одной аварии (без НДС) | руб./порыв | 12 600 | 12 600 | 0 |
| аварии всего | шт. | 256,0 | 239,6 | -16,4 |
| в т.ч. в модернизированной сети | шт. | 16,7 | 0,3 | -16,4 |
| в т.ч. в оставшихся сетях, требующих замены | шт. | 239,3 | 239,3 | 0,0 |
| Затраты на устранение аварий, без НДС | тыс.руб. | 3 225,6 | 3 019,2 | -206,4 |
| * - приведенные к году фактические значения за 2 полугодие 2012г (период фактической работы ОКК в районе) |  |  |  |  |
| ** - исходя из предположения, что аварии только на сетях категории "требующие замены" |  |  |  |  |
| Итого общий годовой эффект: | 252,1 | тыс.руб. |  |  |
| Окупаемость: | 34 | лет |  |  |
| Экономические критерии оценки проекта второстепенны, т.к. проект в первую очередь связан с |  |  |  |  |
| технической необходимостью. |  |  |  |  |

| Модернизация водопроводных сетей по ул. Кирова, ул. Советская в р.п. Колывань и ул. Озерная в д.Б.Оеш Колыванского района Новосибирской области |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая стоимость проекта (тыс.руб.): | 4 545,99 |  |  |  |
| Расчет эффекта снижения затрат на электроэнергию в связи со снижением потерь (в годовом исчислении). |  |  |  |  |
| Показатель | ед.изм. | до* | после | изменение (эффект) |
| Реализовано потребителям и собств.нужды котельных | тыс.м.3. | 362,706 | 362,706 | 0 |
| % потерь в модернизируемой сети | % | 60% | 5% | -55% |
| общая протяженность водопроводной сети | км. | 86 | 86 | 0 |
| модернизируемый участок сети | км. | 0 | 1,8 | 1,8 |
| доля модернизированного участка водопроводной сети | % | 0% | 2% | 2% |
| потери всего | тыс.м.3. | 548,5 | 537,4 | -11,1 |
| в т.ч. в модернизированной сети | тыс.м.3. | 11,5 | 0,4 | -11,1 |
| в т.ч. в остальных сетях | тыс.м.3. | 537,0 | 537,0 | 0,0 |
| Поднятно воды | тыс.м.3. | 911,2 | 900,1 | -11,1 |
| удельный расход ээ на подъем воды | кВтч/м.3 | 1,16 | 1,16 | 0,00 |
| Расход электроэнергии | МВтч | 1055,8 | 1043,0 | -12,8 |
| Стоимость электроэнергии (при цене 2000 руб/МВтч) | тыс. руб без НДС | 2 111,6 | 2 085,9 | -25,7 |
| Расчет максимального** эффекта снижения затрат на ремонты (в годовом исчислении). |  |  |  |  |
| Показатель | ед.изм. | до* | после | изменение (эффект) |
| Общая протяженность сетей | км | 86 | 86 | 0 |
| в т.ч. категории "нуждаются в замене" | км. | 50 | 48,2 | -1,8 |
| Доля нуждающихся в замене сетей | % | 58% | 56% | -2% |
| модернизируемый участок сети | км. | 0 | 1,8 | 1,8 |
| доля модернизированного участка водопроводной сети | % | 0% | 2% | 2% |
| то же по отношению к длине нуждающихся в замене | % | 0% | 4% | 4% |
| Число аварий на 1 км в год (на всю длину) | ед./км. | 2,98 | 2,87 | -0,11 |
| то же по отношению к длине нуждающихся в замене | ед./км. | 5,12 | 5,12 | 0,00 |
| Стоимость устранения одной аварии (без НДС) | руб./порыв | 12 600 | 12 600 | 0 |
| аварии всего | шт. | 256,0 | 246,8 | -9,2 |
| в т.ч. в модернизированной сети | шт. | 9,4 | 0,2 | -9,2 |
| в т.ч. в оставшихся сетях, требующих замены | шт. | 246,6 | 246,6 | 0,0 |
| Затраты на устранение аварий, без НДС | тыс.руб. | 3 225,6 | 3 109,5 | -116,1 |
| * - приведенные к году фактические значения за 2 полугодие 2012г (период фактической работы ОКК в районе) |  |  |  |  |
| ** - исходя из предположения, что аварии только на сетях категории "требующие замены" |  |  |  |  |
| Итого общий годовой эффект: | 141,8 | тыс.руб. |  |  |
| Окупаемость: | 32 | лет |  |  |
| Экономические критерии оценки проекта второстепенны, т.к. проект в первую очередь связан с |  |  |  |  |
| технической необходимостью. |  |  |  |  |

| Реконструкция водовода от насосной станции I подъема до насосной станции II подъема р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая стоимость проекта (тыс.руб.): | 9 381,98 |  |  |  |
| Расчет эффекта снижения затрат на электроэнергию в связи со снижением потерь (в годовом исчислении). |  |  |  |  |
| Показатель | ед.изм. | до* | после | изменение (эффект) |
| Реализовано потребителям и собств.нужды котельных | тыс.м.3. | 362,706 | 362,706 | 0 |
| % потерь в модернизируемой сети | % | 60% | 5% | -55% |
| общая протяженность водопроводной сети | км. | 86 | 86 | 0 |
| модернизируемый участок сети | км. | 0 | 3,4 | 3,4 |
| доля модернизированного участка водопроводной сети | % | 0% | 4% | 4% |
| потери всего | тыс.м.3. | 548,5 | 527,6 | -20,9 |
| в т.ч. в модернизированной сети | тыс.м.3. | 21,7 | 0,8 | -20,9 |
| в т.ч. в остальных сетях | тыс.м.3. | 526,8 | 526,8 | 0,0 |
| Поднятно воды | тыс.м.3. | 911,2 | 890,3 | -20,9 |
| удельный расход ээ на подъем воды | кВтч/м.3 | 1,16 | 1,16 | 0,00 |
| Расход электроэнергии | МВтч | 1055,8 | 1031,5 | -24,3 |
| Стоимость электроэнергии (при цене 2000 руб/МВтч) | тыс. руб без НДС | 2 111,6 | 2 063,1 | -48,5 |
| Расчет максимального** эффекта снижения затрат на ремонты (в годовом исчислении). |  |  |  |  |
| Показатель | ед.изм. | до* | после | изменение (эффект) |
| Общая протяженность сетей | км | 86 | 86 | 0 |
| в т.ч. категории "нуждаются в замене" | км. | 50 | 46,6 | -3,4 |
| Доля нуждающихся в замене сетей | % | 58% | 54% | -4% |
| модернизируемый участок сети | км. | 0 | 3,4 | 3,4 |
| доля модернизированного участка водопроводной сети | % | 0% | 4% | 4% |
| то же по отношению к длине нуждающихся в замене | % | 0% | 7% | 7% |
| Число аварий на 1 км в год (на всю длину) | ед./км. | 2,98 | 2,77 | -0,20 |
| то же по отношению к длине нуждающихся в замене | ед./км. | 5,12 | 5,12 | 0,00 |
| Стоимость устранения одной аварии (без НДС) | руб./порыв | 12 600 | 12 600 | 0 |
| аварии всего | шт. | 256,0 | 238,6 | -17,4 |
| в т.ч. в модернизированной сети | шт. | 17,7 | 0,3 | -17,4 |
| в т.ч. в оставшихся сетях, требующих замены | шт. | 238,3 | 238,3 | 0,0 |
| Затраты на устранение аварий, без НДС | тыс.руб. | 3 225,6 | 3 006,3 | -219,3 |
| * - приведенные к году фактические значения за 2 полугодие 2012г (период фактической работы ОКК в районе) |  |  |  |  |
| ** - исходя из предположения, что аварии только на сетях категории "требующие замены" |  |  |  |  |
| Итого общий годовой эффект: | 267,8 | тыс.руб. |  |  |
| Окупаемость: | 35 | лет |  |  |
| Экономические критерии оценки проекта второстепенны, т.к. проект в первую очередь связан с |  |  |  |  |
| технической необходимостью. |  |  |  |  |

| Реконструкция н.ст.2подъема и узлы учета холодной воды |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая стоимость проекта (тыс.руб.): | 8 203,70 |  |  |  |
| Расчет эффекта снижения затрат на электроэнергию (в годовом исчислении). |  |  |  |  |
| Показатель | ед.изм. | до* | после | изменение (эффект) |
| Реализовано потребителям | тыс.м.3. | 341,6 | 341,6 | 0 |
| потери всего | тыс.м.3. | 496,8 | 496,8 | 0,0 |
| Поднятно воды | тыс.м.3. | 838,4 | 838,4 | 0,0 |
| удельный расход ээ на подъем воды | кВтч/м.3 | 1,16 | 0,80 | -0,36 |
| Расход электроэнергии | МВтч | 971,4 | 670,7 | -300,7 |
| Стоимость электроэнергии (при цене 2000 руб/МВтч) | тыс. руб без НДС | 1 942,9 | 1 341,4 | -601,4 |
| * -с учетом планового эффекта проектов, реализованных на предыдущих этапах |  |  |  |  |
| Итого общий годовой эффект: | 601,4 | тыс.руб. |  |  |
| Окупаемость: | 14 | лет |  |  |
| Экономические критерии оценки проекта второстепенны, т.к. проект в первую очередь связан с |  |  |  |  |
| технической необходимостью. |  |  |  |  |

| Перекладка сетей по III этапу (2014 год) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая стоимость проекта (тыс.руб.): | 7 020,00 |  |  |  |
| Расчет эффекта снижения затрат на электроэнергию в связи со снижением потерь (в годовом исчислении). |  |  |  |  |
| Показатель | ед.изм. | до* | после | изменение (эффект) |
| Реализовано потребителям и собств.нужды котельных | тыс.м.3. | 362,706 | 362,706 | 0 |
| % потерь в модернизируемой сети | % | 60% | 5% | -55% |
| общая протяженность водопроводной сети | км. | 86 | 86 | 0 |
| модернизируемый участок сети | км. | 0 | 2,9 | 2,9 |
| доля модернизированного участка водопроводной сети | % | 0% | 3% | 3% |
| потери всего | тыс.м.3. | 548,5 | 530,6 | -17,9 |
| в т.ч. в модернизированной сети | тыс.м.3. | 18,5 | 0,6 | -17,9 |
| в т.ч. в остальных сетях | тыс.м.3. | 530,0 | 530,0 | 0,0 |
| Поднятно воды | тыс.м.3. | 911,2 | 893,3 | -17,9 |
| удельный расход ээ на подъем воды | кВтч/м.3 | 0,80 | 0,80 | 0,00 |
| Расход электроэнергии | МВтч | 729,0 | 714,7 | -14,3 |
| Стоимость электроэнергии (при цене 2000 руб/МВтч) | тыс. руб без НДС | 1 457,9 | 1 429,4 | -28,6 |
| Расчет максимального** эффекта снижения затрат на ремонты (в годовом исчислении). |  |  |  |  |
| Показатель | ед.изм. | до* | после | изменение (эффект) |
| Общая протяженность сетей | км | 86 | 86 | 0 |
| в т.ч. категории "нуждаются в замене" | км. | 50 | 47,1 | -2,9 |
| Доля нуждающихся в замене сетей | % | 58% | 55% | -3% |
| модернизируемый участок сети | км. | 0 | 2,9 | 2,9 |
| доля модернизированного участка водопроводной сети | % | 0% | 3% | 3% |
| то же по отношению к длине нуждающихся в замене | % | 0% | 6% | 6% |
| Число аварий на 1 км в год (на всю длину) | ед./км. | 2,98 | 2,80 | -0,17 |
| то же по отношению к длине нуждающихся в замене | ед./км. | 5,12 | 5,12 | 0,00 |
| Стоимость устранения одной аварии (без НДС) | руб./порыв | 12 600 | 12 600 | 0 |
| аварии всего | шт. | 256,0 | 241,2 | -14,8 |
| в т.ч. в модернизированной сети | шт. | 15,1 | 0,3 | -14,8 |
| в т.ч. в оставшихся сетях, требующих замены | шт. | 240,9 | 240,9 | 0,0 |
| Затраты на устранение аварий, без НДС | тыс.руб. | 3 225,6 | 3 038,5 | -187,1 |
| * - приведенные к году фактические значения за 2 полугодие 2012г (период фактической работы ОКК в районе) |  |  |  |  |
| ** - исходя из предположения, что аварии только на сетях категории "требующие замены" |  |  |  |  |
| Итого общий годовой эффект: | 215,6 | тыс.руб. |  |  |
| Окупаемость: | 33 | лет |  |  |
| Экономические критерии оценки проекта второстепенны, т.к. проект в первую очередь связан с |  |  |  |  |
| технической необходимостью. |  |  |  |  |

| Итоговое значение эффектов по инвестпроектам (тыс.руб. без НДС) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г … |
| Реконструкция водопроводных сетей в р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области |  | 252,09 | 252,09 | 252,09 |
| Модернизация водопроводных сетей по ул. Кирова, ул. Советская в р.п. Колывань и ул. Озерная в д.Б.Оеш Колыванского района Новосибирской области |  | 141,80 | 141,80 | 141,80 |
| Реконструкция водовода от насосной станции I подъема до насосной станции II подъема р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области |  | 267,84 | 267,84 | 267,84 |
| Реконструкция н.ст.2подъема и узлы учета холодной воды |  |  | 601,44 | 601,44 |
| Перекладка сетей по III этапу (2014 год) |  |  |  | 215,65 |
| Всего | 0,00 | 661,73 | 1 263,17 | 1 478,82 |
| Справочно: распределение эффекта |  |  |  |  |
| за счет снижения затрат на электроэнергию |  | 120 | 721 | 750 |
| за счет снижения затрат на ликвидацию аварий |  | 542 | 542 | 729 |

7. Форма собственности на вложенные инвестиции

Все инвестиционные объекты по завершению строительно-монтажных работ оформляются в собственность МО р.п. Колывань, с последующей передачей на обслуживание ООО «Сибирская тепло-энергетическая компания»

- Нормативно-правовые акты

Приложение 1

| № п\п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» |
| 2 | Постановление Правительства РФ от 14.07.2008 № 520 «Правила регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» |
| 3 | Приказ Министерства Регионального Развития РФ от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» |
| 4 | Приказ Министерства Регионального Развития РФ от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» |
| 5 | Приказ Министерства Регионального Развития РФ от 14.04.2008 № 48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» |
| 6 | Постановление Администрации Новосибирской области от 28.09.2009 № 351-па «О фонде модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области». |