## приложение 3
Приложение 4
ПЛАН ПОДГОТОВКИ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2022/2023 года
в Колыванском районе Новосибирской области
Показатели |  |  | № строки | Единица измерения | Всего | План подготовки ВСЕГО по р.п. Колывань в т.ч. |  | р.п. Колывань | р.п. Колывань | Новотырышкинский с/с | Новотырышкинский с/с | Соколовский с/с | Соколовский с/с | Скалинский с/с | Скалинский с/с | Вьюнский с/с | Вьюнский с/с | Калининский с/с | Калининский с/с | Сидоровский с/с | Кандауроский с/с | Пихтовский с/с | Пономаревский с/с | Новотроицкий с/с | Королевский с/с
1 |  |  | 2 | 3 | 5 | 6
ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
Жилищный фонд субъекта Российской Федерации |  |  | 01 | ед. | 3666 | 119 |  | 3637 | 107 | 621 | 8 | 309 | 14 | 1008 | 8 | 672 | 4 | 300 | 4 | 335 | 298 | 484 | 96 | 691 | 195
|  |  | 02 | тыс. м2 | 295.71 | 71.53 |  | 277.2 | 57.8 | 32.4 | 3 | 22.9 | 4.8 | 56.2 | 6.7 | 28.2 | 3.9 | 17 | 2.5 | 19.8 | 16.8 | 20 | 5.9 | 58.6 | 9.8
в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0
| - | муниципальный | 03 | ед. | 37 | 9 |  | 38 | 9 |  |  | 58 |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 152 |  |  | 2 |  | 3
| с центральным отоплением |  | 04 | ед. | 9 | 9 |  | 9 | 9 | [13 empty] | 0 |  | 0
| - | муниципальный | 05 | тыс. м2 | 3.9 | 2.4 |  | 4.5 | 2.9 |  |  | 4.3 |  |  |  | 0.1 |  | 0.3 |  | 8.1 |  |  | 0.2 |  | 0.3
| с центральным отоплением |  | 06 | тыс. м2 | 2.4 | 2.4 |  | 2.9 | 2.9 | [13 empty] | 0 |  | 0
| - | государственный | 07 | ед. | 0 | 0
| с центральным отоплением |  | 08 | ед. | 0 | 0
| - | государственный | 09 | тыс. м2 | 0 | 0
| с центральным отоплением |  | 10 | тыс. м2 | 0 | 0
| - | частный | 11 | ед. | 3629 | 110 |  | 3599 | 98 | 621 | 8 | 251 | 14 | 1008 | 8 | 669 | 4 | 297 | 4 | 183 | 298 | 484 | 94 | 691 | 192
| с центральным отоплением |  | 12 | ед. | 110 | 110 |  | 107 | 72 | 14 | 8 |  |  | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 7 |  | 0 | 0 | 0
| - | частный | 13 | тыс. м2 | 291.81 | 69.13 |  | 272.7 | 54.9 | 32.4 | 3 | 18.6 | 4.8 | 56.2 | 6.7 | 28.1 | 3.9 | 16.7 | 2.5 | 11.7 | 16.8 | 20 | 5.7 | 58.6 | 9.5
| с центральным отоплением |  | 14 | тыс. м2 | 69.13 | 69.13 |  | 68.5 | 54.9 | 3.3 | 3 |  |  | 4.7 | 4.5 | 3.9 | 3.9 | 2.5 | 2.5 |  | 0.4 |  | 0 | 0 | 0
Дома, подлежащие текущему ремонту при подготовке к ОЗП, всего |  |  | 15 | ед. | 24 | 24 |  | 25 | 25
|  |  | 16 | тыс. м2 | 21.2 | 21.2 |  | 21.4 | 21.4
в том числе ЖКХ муниципальных образований |  |  | 17 | ед. | 0 | 0
|  |  | 18 | тыс. м2 | 0 | 0
Ремонт кровель всего, |  |  | 23 | ед. | 1 | 1 |  | 2 | 1
|  |  | 24 | тыс. м2 | 0.32 | 0.32 |  | 0.3 | 0.2
в том числе ЖКХ муниципальных образований |  |  | 25 | ед. | 0 | 0
|  |  | 26 | тыс. м2 | 0 | 0
Ремонт трубопроводов всего, |  |  | 27 | п.м. | 290 | 290 |  | 360.2 | 360.2
в том числе ЖКХ муниципальных образований |  |  | 28 | п.м. | 0 | 0
Источники финансирования: |  |  | 29 | тыс. рублей | 2832 | 2832 |  | 3032.3 | 1652.3 | 10 | 10 |  |  | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5
бюджет муниципального образования НСО |  |  | 30 | тыс. рублей | 0 | 0
средства предприятий |  |  | 31 | тыс. рублей | 2832 | 2832 |  | 3032.3 | 1652.3 | 10 | 10 |  |  | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5
ФИНАНСИРОВАНИЕ
| Финансовые средства субъекта Российской Федерации, выделяемые для подготовки ЖКХ муниципальных образований к зиме, из них: |  | 135 | тыс. рублей | 0 | 0
| - на приобретение топлива для предприятий и образований ЖКХ |  | 136 | тыс. рублей | 0 | 0
| - для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов |  | 137 | тыс. рублей | 0 | 0
| - на строительство объектов ЖКХ |  | 138 | тыс. рублей | 0 | 0
| - на капитальный (текущий) ремонт, модернизацию объектов ЖКХ |  | 139 | тыс. рублей | 0 | 0
| Финансовые средства муниципальных образований и предприятий ЖКХ, выделяемые для подготовки ЖКХ к зиме |  | 140 | тыс. рублей | 2832 | 2832
| из них: |  | 141 | тыс. рублей. | 0 | 0
- на приобретение топлива для предприятий и образований ЖКХ
| - для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов: |  | 142 | тыс. рублей | 0 | 0
| - на строительство объектов ЖКХ |  | 143 | тыс. рублей | 0 | 0
| - на капитальный (текущий) ремонт, модернизацию объектов ЖКХ |  | 144 | тыс. рублей | 2832 | 2832
| Дополнительные средства из федерального бюджета на подготовку ЖКХ к ОЗП |  | 145 | тыс. рублей | 0 | 0
Глава р.п. Колывань Н.Б. Сурдина

## приложение 4
Приложение №3
Форма с пообъектным указанием видов и объемов запланированных работ, их стоимости, источников финансирования, сроков исполнения
Наименование и адрес объекта | Вид ремонта | Перечень работ | Стоимость работ, тыс. руб. | Источник финансирования | Сроки выполнения
ул. Мира 1 | текущий | ремонт системы отопления, ремонт подъездов | 300 | Средства предприятия | 2022-07-01
ул. Чехова 2 | текущий | ремонт системы холодного водоснабжения | 85 | Средства предприятия | 2022-06-01
ул. Революционный проспект, д. 85 | текущий | ремонт цоколя | 240 | Средства предприятия | 2022-06-01
ул. Мира 3 | текущий | ремонт цоколя | 120 | Средства предприятия | 2022-06-01
ул.Шоссейная, д.33 | текущий | ремонт подъезда | 150 | Средства предприятия | 2022-06-01
ул. Чехова, д. 10 | текущий | ремонт отмостки | 50 | Средства предприятия | 2022-06-01
ул. Чехова, д. 4 | текущий | ремонт кровли | 160 | Средства предприятия | 2022-07-01
ул. Карла Маркса 114 | текущий | ремонт системы канализации подвального помещения | 40 | Средства предприятия | 2022-06-01
ул. Мира, 2Г | текущий | ремонт системы канализации | 31 | Средства предприятия | 2022-08-01
| текущий | ремонт системы центрального отопления | 10 | Средства предприятия | 2022-08-01
ул. Мира, д.1Б | текущий | ремонт отмостки | 100 | Средства предприятия | 2022-06-01
ул. Мира, д. 1а | текущий | ремонт пола в подъезде | 100 | Средства предприятия | 2022-08-01
ул. Мира, д. 11а | текущий | ремонт наружной системы канализации | 46 | Средства предприятия | 2022-08-01
ул. Карла Маркса, 100 | текущий | ремонт отмостки | 100 | Средства предприятия | 2022-06-01
| текущий | ремонт подъезда | 50 | Средства предприятия | 2022-06-01
ул. Кирова, д. 44 | текущий | ремонт подъездов | 150 | Средства предприятия | 2022-07-01
ул.К. Маркса,д. 77 | текущий | ремонт холодного водоснабжения подвального помещения | 50 | Средства предприятия | 2022-06-01
ул. Карла Маркса 73 | текущий | ремонт холодного водоснабжения подвального помещения | 30 | Средства предприятия | 2022-07-01
ул. Карла Маркса 70 | текущий | ремонт системы отопления подвального помещения | 70 | Средства предприятия | 2022-08-01
ул. Революционный проспект, д. 35 | текущий | ремонт электрооборудования в подвальном помещении | 40 | Средства предприятия | 2022-08-01
ул. Советская, д. 38 | текущий | ремонт системы отопления | 30 | Средства предприятия | 2022-05-01
ул. Моковская, д.55 | текущий | ремонт подъезда | 50 | Средства предприятия | 2022-04-01
ул. Чехова, д.23а | текущий | ремонт отмостки, цоколя | 150 | Средства предприятия | 2022-04-01
ул. Соловьёва 117а | текущий | ремонт фасада | 300 | Средства предприятия | 2022-08-01
ул. Г. Гололобовой, д.3 | текущий | ремонт подъездов | 80 | Средства предприятия | 2022-07-01
ул. Г. Гололобовой, д. 4 | текущий | ремонт подъездов | 300 | Средства предприятия | 2022-08-01
ИТОГО по р.п. Колывань | х | х | 2832 | х | х
Глава р.п. Колывань Н.Б. Сурдина
исп. Пасевич Е.А.
383 52 52 997

## приложение 5
Приложение 5
Информация о наличии жилищного фонда по формам собственности и способам управления муниципальных образований Новосибирской области
(сверяется с формой федерального государственного статистического наблюдения № 1-Жилфонд)
Всего | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением |  | в том числе по способу управления | [11 empty] | в том числе необходимо подготовить к отопительному периоду
[5 empty] | Управляющая компания |  |  |  | ТСЖ |  |  |  | непосредственное управление |  |  |  | Управляющая компания |  |  |  | ТСЖ |  |  |  | непосредственное управление
[5 empty] | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением |  | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением |  | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением |  | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением |  | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением |  | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением
| ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2
| 8646 | 564.8 | 151 | 86.2 | 94 | 48.5 | 77 | 46.3 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 50 | 29 | 24 | 24.2 | 105 | 70.3 | 87 | 51.3 | 3 | 1.9 | 3 | 1.9 | 40 | 21.2 | 23 | 14.2
| из них многоквартирные дома |  |  |  | в том числе по способу управления | [11 empty] | в том числе необходимо подготовить к отопительному периоду
[5 empty] | Управляющая компания |  |  |  | ТСЖ |  |  |  | непосредственное управление |  |  |  | Управляющая компания |  |  |  | ТСЖ |  |  |  | непосредственное управление
| всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением |  | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением |  | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением |  | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением |  | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением |  | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением |  | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением
| ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2
| 145 | 78.7 | 102 | 71.7 | 94 | 48.5 | 77 | 46.3 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 50 | 29 | 24 | 24.2 | 105 | 70.3 | 87 | 51.3 | 3 | 1.9 | 3 | 1.9 | 40 | 21.2 | 23 | 14.2
из них индивидуальные дома
| всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением
| ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2
| 8501 | 486.1 | 49 | 14.5
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
муниципальный | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением |  | в том числе по способу управления | [11 empty] | в том числе необходимо подготовить к отопительному периоду
[5 empty] | Управляющая компания |  |  |  | ТСЖ |  |  |  | непосредственное управление |  |  |  | Управляющая компания |  |  |  | ТСЖ |  |  |  | непосредственное управление
[5 empty] | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением |  | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением |  | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением |  | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением |  | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением |  | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением
| ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2
| 259 | 17.8 | 9 | 2.9 | 9 | 2.9 | 9 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2.9 | 9 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| из них многоквартирные дома |  |  |  | в том числе по способу управления | [11 empty] | в том числе необходимо подготовить к отопительному периоду
[5 empty] | Управляющая компания |  |  |  | ТСЖ |  |  |  | непосредственное управление |  |  |  | Управляющая компания |  |  |  | ТСЖ |  |  |  | непосредственное управление
| всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением |  | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением |  | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением |  | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением |  | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением |  | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением |  | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением
| ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2
| 9 | 2.9 | 9 | 2.9 | 9 | 2.9 | 9 | 2.9 | [8 empty] | 9 | 2.9 | 9 | 2.9
из них индивидуальные дома
| всего, |  | в т.ч. с центральн. отопл.
| ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2
| 250 | 14.9
государственный | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением |  | в том числе по способу управления | [11 empty] | в том числе необходимо подготовить к отопительному периоду
[5 empty] | Управляющая компания |  |  |  | ТСЖ |  |  |  | непосредственное управление |  |  |  | Управляющая компания |  |  |  | ТСЖ |  |  |  | непосредственное управление
[5 empty] | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением |  | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением |  | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением |  | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением |  | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением |  | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением
| ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| из них многоквартирные дома |  |  |  | в том числе по способу управления | [11 empty] | в том числе необходимо подготовить к отопительному периоду
[5 empty] | Управляющая компания |  |  |  | ТСЖ |  |  |  | непосредственное управление |  |  |  | Управляющая компания |  |  |  | ТСЖ |  |  |  | непосредственное управление
| всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением |  | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением |  | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением |  | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением |  | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением |  | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением |  | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением
| ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2
из них индивидуальные дома
| всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением
| ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2
частный | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением |  | в том числе по способу управления | [11 empty] | в том числе необходимо подготовить к отопительному периоду
[5 empty] | Управляющая компания |  |  |  | ТСЖ |  |  |  | непосредственное управление |  |  |  | Управляющая компания |  |  |  | ТСЖ |  |  |  | непосредственное управление
[5 empty] | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением |  | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением |  | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением |  | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением |  | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением |  | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением
| ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2
| 8387 | 547 | 142 | 83.3 | 85 | 45.6 | 68 | 43.4 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 50 | 29 | 24 | 24.2 | 96 | 67.4 | 78 | 48.4 | 3 | 1.9 | 3 | 1.9 | 40 | 21.2 | 23 | 14.2
| из них многоквартирные дома |  |  |  | в том числе по способу управления | [11 empty] | в том числе необходимо подготовить к отопительному периоду
[5 empty] | Управляющая компания |  |  |  | ТСЖ |  |  |  | непосредственное управление |  |  |  | Управляющая компания |  |  |  | ТСЖ |  |  |  | непосредственное управление
| всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением |  | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением |  | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением |  | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением |  | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением |  | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением |  | всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением
| ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2
| 136 | 75.8 | 93 | 68.8 | 85 | 45.6 | 68 | 43.4 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 50 | 29 | 24 | 24.2 | 96 | 67.4 | 78 | 48.4 | 3 | 1.9 | 3 | 1.9 | 40 | 21.2 | 23 | 14.2
из них индивидуальные дома
| всего, |  | в т.ч. с центральным отоплением
| ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2
| 8251 | 471.2 | 49 | 14.5
| Глава Колыванского района Новосибирской области | [15 empty] | Е.Г. Артюхов